## Grobtermine Vorlage
GROBTERMINPLAN
| 2004 | [34 empty] | 2005
|  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar
Name | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03

## Grobtermine
Sitzungs- und Ferienplan
| 2004 | [34 empty] | 2005
|  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar
Name | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03
Meilensteine | [6 empty] | Blueprint | [11 empty] | Realisierung |  |  |  |  | Test/Rollout
Steuerungsausschuss | [7 empty] | 18. | [9 empty] | 31.
ANZ-Industrie Sitzungen |  |  | 14. | [5 empty] | 25. | [6 empty] | 13. |  |  |  |  | 17. |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  | 26. | [5 empty] | 14.
Projektmeeting | [9 empty] | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. |  | 19. |  | 2. |  | 16. |  | 30. |  | 14. |  | 28. |  | 11. |  | 23. |  | 9.
Esther Dickenmann |  |  |  | 17.5.-6.6
Bettina Hohl
Bea Oppliger
André Huber
Heinz Krucker
Ueli Müller
Sandro Pagnamenta
Christian Pfeiffer
Stefan Schweingruber | [16 empty] | 16.08.-31.08
Dieter Schulthess
Kurt Stricker
Herbert Walser | [21 empty] | 16.9.-10.10.

## Grobterminplan
Projekt:
Phase | Nr |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember
Phase |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Vorprojektphase | 1 | Situation-/Stakeholderanalyse | bar: Januar 1 to Januar 2
| 2 | Projektzielsetzung | bar: Januar 3
| 3 | Machbarkeitsanlyse | bar: Januar 3
| 4 | Aufwand- / Kostenschätzung | bar: Januar 3
| 5 | Projektorganisation | bar: Januar 4 to Januar 5
| 6 | Projektaufrag | bar: Februar 5
Planungsphase | 7 | Projektstrukturplan | bar: Februar 6 to Februar 7
| 8 | Aufwandsplan | bar: Februar 8 to Februar 9
| 9 | Termin- /Meilensteinplan | bar: Februar 8 to Februar 9
| 10 | Kosten-/Resourcenplan | bar: Februar 9
| 11 | Kommunikationsplan | bar: Februar 9
Relisierungsphase | 12 | Projektführung / Projektsitzungen | bar: März 18 to August 35
| 13 | Steuerung / Controlling / Ausschussitzungen | bar: März 18 to August 35
| 14 | Dokumenation | bar: Juli 27 to August 35
Abschlussphase | 15 | Evaluation / Reflexion | bar: September 35 to September 39
| 16 | Projektabschlussbericht | bar: September 35 to September 39
| 17 | Entlastung/ Auflösung Projektorganisation | bar: September 35 to September 39